**海螺沟景区营销宣传物料（宣传伞）设计制作项目**

**比**

**选**

**文**

**件**

# **甘孜州海螺沟景区管理局**

**2022年6月14日**

**比选方案**

**一、项目概况**

1.项目名称：海螺沟景区营销宣传物料（宣传伞）设计制作项目

2.服务期：约30日历天

**二、比选须知**

**（一)比选规则**

1.基本要求:

①独立企业法人资格;

②从事此项目相关单位。

2.发售文件:

①以书面形式发售文件:

②比选被邀请人应在发售文件的现场检查并确认文件的完整性。

3.比选范围: 海螺沟景区营销宣传物料（宣传伞）实际设计制作项目

4.比选被邀请人所交文件份数:贰套。

5.比选被邀请人递交文件:比选前(评审小组成员要求的补充材料除外)。

6.比选地点:甘孜州海螺沟景区管理局

7.比选原则:按照符合项目要求、质量和服务相等且相对最低价格的原则，比较、选择确定中选人。

8.项目结算方式:总价按比选中选人报价为准。

9.其它

①比选被邀请人的报价须**加盖单位公章**(服务内容与要求详见报价清单)。

②不论比选结果如何，比选被邀请人的申请文件不退回。

③法定代表人或其委托授权人，本人必须携带单位介绍信或授权委托书到现场进行比选。

④本比选文件内容由甘孜州海螺沟景区管理局负责解释。

**(二）比选被邀请人申请文件中所应提交的符合性评审材料**

1.比选被邀请人相应资格证书(申请文件中须留存加盖单位鲜章的复印件)。

2.法定代表人身份证明书或法人授权委托书(通用格式)。

3.投标承诺书。

4.比选报价函。

**(三）比选内容**

1.对本项目实施方案进行详细说明:对方案的不足进行更正，并补充书面材料。

2.针对工作中可能出现的有关问题，闸述将要采取的具体措施。

**(四)评审标准**

1.出现以下错误，将按不符合要求处理，比选申请将被拒绝。

①不符合本比选方案中对比选被邀请人基本要求且不能作出合理说明的。

②不按本比选方案要求提供申请文件。

③比选被邀请人所出据的投标承诺书和申请文件应有单位公章。若出现遗漏，经评审小组提出，比选被邀请人拒不更正成无法更正，比选申请将被拒绝。

④无比选被邀请人、法定代表人或其委托授权人的相关证明文件，且在规定时间内不按要求进行补正的。

⑤无投标承诺书，且在规定时间内不按要求进行补正的。

**（五）合同的主要条款及其他说明**

1.项目的付款办法: 合同签订后，支付合同价款60%，项目完成经验收合格后支付合同价款40%。

2.乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

3.确定中选人的当日，比选人向中选人发出中选通知书，向中选的比选被邀请人发出中选结果通知书。

4.比选人和中选人应在中选通知书发出3个工作日内订立书面合同。若中选人在中选后3个工作日内拒不订立合同，则取消中选者的中选资格。

5.中选者不准将项目分包或转包，违者将取消中选资格且比选人不付任何费用，并承担相应法律责任。

6.比选被邀请人在报名和递交谈比选文件所登记的电话和传真必须真实有效，且保持畅通(从报名时间起至比选文件有效期止，工作日每天8: 30至18: 00)。失去电话联络或无法送达书面传真，所造成一切后果由比选被邀请人自行负责。

**三、争议和投诉**

参加比选的比选被邀请人和其他利害关系人认为比选中有不符合有关规定和比选文件的，可以向政府投资主管部门和比选有关行政主管部门投诉。

**四、项目概况**

1.项目名称：海螺沟景区营销宣传物料（宣传伞）设计制作项目

2.项目内容：

①宣传伞的设计、制作要有海螺沟文化元素、文化属性。

②宣传伞的设计、制作需风格鲜明，优质精美，充分体现艺术性、人文性和实用性，符合大众审美和文化习惯。

③折叠雨伞（21寸，半径535mm，8骨烤漆加粗中棒，定制灰蓝高密拒水碰击面料，黑色磨砂手柄，彩色印刷景区LOG两个，布袋，数量3000把）。

④直杆雨伞（23寸，半径585mm，高尔夫全纤维骨架中棒，定制灰蓝高密拒水碰击面料，EVA手柄，彩色印刷景区LOG两个，数量2000把）。

3.项目总预算：本项目预算人民币15万元。

**海螺沟景区营销宣传物料（宣传伞）设计制作项目**

**比**

**选**

**文**

**件**

投标人：

法人代表或其委托代理人： （签字或盖章）

# 年 月 日

（格式见下）

# **投标承诺函**

# 甘孜州海螺沟景区管理局：

我公司全面研究了你单位有关 海螺沟景区营销宣传物料（宣传伞）设计制作项目（项目名称）的比选文件，我们同意将遵从比选文件的所有规定，承担我方的全部责任和义务。现将我公司参与比选资料陈述如下：

一、参与比选资格证明文件、相关资质复印件。

二、比选报价文件。

如果我公司中标后未经业主单位同意而违背比选书所作承诺，或收回比选文件，拖延或拒签合同，则表明我方自动放弃成交资格，同意业主单位没收投标保证金。

# 

投标单位（盖章）：

法人代表（签字）：

日 期: 年 月 日

**法定代表人身份证明书**

单位名称:

单位性质:

地 址:

成立时间:

经营期限:

姓 名:

身份证号码：

性 别:

职 务:

系 （投标人）的法定代表人。

特此证明。

申请人: (盖章)

法定代表人 (签字)：

日 期: 年 月 日

**法定代表人授权委托书**

# 致：甘孜州海螺沟景区管理局

本授权书宣告： (投标人） 的 （法定代表人） 法定代表我单位，授权 （授权人） 为我单位委托代理人，该委托代理人有权在 （项目名称）比选活动中，以我单位的名义进行比选报价、签署相关申请文件、与招标人（或业主）协商、签订合同协议以及执行一切与此有关的事项。

被授权代理人无转委托权，特此委托。

# 

申 请 人： （盖章）

法定代表人 (签字)：

委托代理人(签字)：

日 期: 年 月 日

**报 价 函**

我公司全面研究了海螺沟景区营销宣传物料（宣传伞）设计制作比选文件，我方愿以以下报价并按照比选文件的要求，承担该项目的执行宣传服务工作。

|  |  |
| --- | --- |
| 公司名称（盖章）： | |
| 比选时间： 年 月 日 | |
| 比选地点：甘孜州海螺沟景区管理局 | |
| 类别 | 报价 |
|  |  |

备注：如有需要，将在现场进行第二次报价。

法定代表人或委托代理人(签字)：

日 期: 年 月 日

**企业资信资料**

营业执照（盖章）；组织机构代码证；税务登记证；